## 指摘・修正案
WBS再鑑 指摘・修正案
対象: CBS構築 WBS（STEP2単独性能テスト）｜重要度: 🔴要修正 / 🟠要確認 / 🟡内容｜お手元の.xlsmは直接編集せず、下記を反映してください
重要度 | 対象No./列 | 指摘 | 修正案（具体）
🔴 | 予定工数 M列 | 全行未記入（必須列）。要員山積みが不可視 | 「予定工数 試算」シートの値をM列へ転記（担当人数×日数の目安）。実態に応じ調整
🔴 | No.1〜3 | 性能テスト計画に開始/完了予定なし | 計画書Ver1.2は既存。完了済ならステータス=完了、未了なら実日付を記入
🔴 | No.73〜81 | 結果報告レビュー群に日付なし | No.72(〜1/22)に続けて1営業日刻みで日付を補完（年明け確定）
🔴 | ステータス R列 | 全行空欄 | 起票時点で全行=未着手を入れ、週次で更新運用
🔴 | S/T/U/V列 | 中日程SEQ・大中小分類が未記入 | 中日程と突合しSEQ・分類を記入（トレーサビリティ確保）
🟠 | No.14 / No.15 | 同名「疎通確認：GFPのみ投入」で区別不能 | No.14→『GFP単独疎通(久保田)』/No.15→『GFP全体疎通(HAS牧野他)』に改名
🟠 | No.19 / No.21 | 完全重複（担当・日程同一 8/03-8/31） | No.19→『実施・確認(1巡目)』/No.21→『実施・確認(2巡目)』に改名、または統合
🟠 | No.4→No.6 | ToDo#126(6/8-6/12)完了前にケース作成(6/10)着手 | No.6開始をNo.4完了後(6/13〜)へ。回答遅延時の遅延波及を依存として明記
🟠 | No.19-21→No.22 | 事前走行(〜8/31)と本番①(9/01)のバッファ0 | 本番①開始を9/02〜へ1日以上後ろ倒し、または事前走行を1日前倒し
🟠 | No.22-33(本番①) | #1/#2/#3が同日程・同一メンバーで並走。各3回測定の妥当性不明 | 実施を#1→#2→#3の逐次に分け、1パターンの所要(3回×投入15分+段取り)から日程再算定
🟡 | 環境構築 | 作成タスクが本WBSに無い | 「追加タスク案」の外部依存(環境構築チーム)を連携線として追加
🟡 | ツール/データ | 整理(No10,13)のみで作成が無い | ツール作成・テストデータ作成を外部依存タスクとして追加(別WBS参照)
🟡 | #5 投入方法 | 専用の検討タスクが無い(前回:未確定) | 『#5 投入方法の検討』をNo.10付近に追加(新大阪Sim→東京 BT網)
🟡 | 上乗せ方法 | 100TPS+特異の積み方確定タスクが無い | 『負荷の上乗せ方法 確定』をケース整理(No.4近辺)に追加
🟢 | 良い点 | 準備→事前走行→本番→予備→結果報告の流れ、予備枠確保、段階的疎通 | 現状の構成は維持。上記の埋め漏れ・依存の手当てが中心

## 予定工数 試算
予定工数 試算（M列 転記用）
工数試算(人日) = 担当人数 × 作業日数 の目安（上限）。専任でない場合は実態に合わせ減算してください
No | 分類 | タスク | 担当 | 担当人数 | 作業日数 | 工数試算(人日)
1 | テスト準備 | 性能テスト計画 検討・作成 | 内藤 | 1 | 9 | 9
2 | テスト準備 | 性能テスト計画 JCBレビュー | 内藤 | 1 | 5 | 5
3 | テスト準備 | 性能テスト計画 JCBレビュー指摘反映 | 内藤 | 1 | 5 | 5
4 | テスト準備 | ケース 整理：#2,3,4 CBS構築PJ テスト関連ToDo一覧 JCB#126 | 久保田 | 1 | 5 | 5
5 | テスト準備 | ケース 整理：#6 | 久保田 | 1 | 10 | 10
6 | テスト準備 | ケース 作成 | 久保田 | 1 | 13 | 13
7 | テスト準備 | ケース 再鑑 | ＊ | 1 | 10 | 10
8 | テスト準備 | CBSポータル 日程調整 | 久保田 | 1 | 10 | 10
9 | テスト準備 | 実施・検証手順 整理：取得対象統計情報、閾値 など | 久保田 | 1 | 13 | 13
10 | テスト準備 | 実施・検証手順 整理：環境、投入TOOL など | 久保田 | 1 | 13 | 13
11 | テスト準備 | 実施・検証手順 テスト手順作成（統計情報取得、環境起動／確認、投入方法） | 久保田、HAS牧野 | 2 | 15 | 30
12 | テスト準備 | 実施・検証手順 再鑑 | 久保田 | 1 | 4 | 4
13 | テスト準備 | テストデータ 整理：投入比率、対象NW | 久保田 | 1 | 10 | 10
14 | テスト準備 | 事前走行 疎通確認：GFPのみ投入 | 久保田、HAS牧野 | 2 | 22 | 44
15 | テスト準備 | 事前走行 疎通確認：GFPのみ投入 | HAS牧野、宿谷、渋谷 | 3 | 9 | 27
16 | テスト準備 | 事前走行 疎通確認：FEP対象のみ投入 | HAS牧野、宿谷、渋谷 | 3 | 9 | 27
17 | テスト準備 | 事前走行 疎通確認：CBSポータル（接続確認） | 久保田、HAS牧野 | 2 | 14 | 28
18 | テスト準備 | 事前走行 疎通確認：CBSポータル（投入） | 久保田、HAS牧野 | 2 | 9 | 18
19 | テスト準備 | 事前走行 実施・確認 | HAS牧野、宿谷、渋谷 | 3 | 20 | 60
20 | テスト準備 | 事前走行 修正・チューニング | HAS牧野、宿谷、渋谷 | 3 | 20 | 60
21 | テスト準備 | 事前走行 実施・確認 | HAS牧野、宿谷、渋谷 | 3 | 20 | 60
22 | 本番① | #1 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
23 | 本番① | #1 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
24 | 本番① | #1 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
25 | 本番① | #1 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
26 | 本番① | #2 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
27 | 本番① | #2 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
28 | 本番① | #2 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
29 | 本番① | #2 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
30 | 本番① | #3 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
31 | 本番① | #3 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
32 | 本番① | #3 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
33 | 本番① | #3 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
34 | 本番② | #4 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
35 | 本番② | #4 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
36 | 本番② | #4 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
37 | 本番② | #4 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
38 | 本番② | #5 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
39 | 本番② | #5 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
40 | 本番② | #5 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
41 | 本番② | #5 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
42 | 本番③ | #6 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
43 | 本番③ | #6 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 5 | 20
44 | 本番③ | #6 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 5 | 10
45 | 本番③ | #6 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 5 | 5
46 | 予備① | #1 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
47 | 予備① | #1 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
48 | 予備① | #1 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
49 | 予備① | #1 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
50 | 予備① | #2 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
51 | 予備① | #2 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
52 | 予備① | #2 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
53 | 予備① | #2 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
54 | 予備① | #3 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
55 | 予備① | #3 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
56 | 予備① | #3 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
57 | 予備① | #3 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
58 | 予備② | #4 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
59 | 予備② | #4 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
60 | 予備② | #4 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
61 | 予備② | #4 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
62 | 予備② | #5 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
63 | 予備② | #5 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
64 | 予備② | #5 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
65 | 予備② | #5 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
66 | 予備③ | #6 実施 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 2 | 8
67 | 予備③ | #6 検証 | 栗田、HAS牧野、宿谷、渋谷 | 4 | 3 | 12
68 | 予備③ | #6 分析 | 久保田、栗田 | 2 | 2 | 4
69 | 予備③ | #6 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 2 | 2
70 | 結果報告 | 結果報告 整理 | 久保田 | 1 | 3 | 3
71 | 結果報告 | 結果報告 作成 | 久保田 | 1 | 12 | 12
72 | 結果報告 | 結果報告 再鑑 | ＊ | 1 | 7 | 7
73 | 結果報告 | 結果報告 TIS内部レビュー | ＊ | 1 | 1 | 1
74 | 結果報告 | 結果報告 TIS内部レビュー指摘反映 | 久保田 | 1 | 2 | 2
75 | 結果報告 | 結果報告 TIS内部レビュー指摘反映結果確認 | ＊ | 1 | 1 | 1
76 | 結果報告 | 結果報告 TIS承認レビュー | ＊ | 1 | 1 | 1
77 | 結果報告 | 結果報告 TIS承認レビュー指摘反映 | 久保田 | 1 | 4 | 4
78 | 結果報告 | 結果報告 TIS承認レビュー指摘反映結果確認 | ＊ | 1 | 1 | 1
79 | 結果報告 | 結果報告 JCBレビュー | 久保田 | 1 | 3 | 3
80 | 結果報告 | 結果報告 JCBレビュー指摘反映 | 久保田 | 1 | 3 | 3
81 | 結果報告 | 結果報告 JCBレビュー指摘反映結果確認 | ＊ | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 合計 | 914

## 追加タスク案
追加タスク案（不足タスク・外部依存）
本WBSに不足しているタスク。外部依存は別チーム/別WBSの完了が事前走行の前提
区分 | 追加タスク | 担当(想定) | 時期(目安) | 依存・備考
負荷条件 | 負荷の上乗せ方法の確定(100TPS+特異) | 性能(久保田) | 6月 | ケース整理No.4と連動。計画書上未確定
負荷条件 | #5 国際NW測定の投入方法の検討 | 性能(久保田、HAS) | 6〜7月 | 新大阪Sim→東京 BT網。手順・経路・ツール
前提資料 | 性能リソース設計書/要件定義書(非機能)の入手 | 性能(久保田) | 6月 | 閾値の出典。手順整理No.9の前提
前提資料 | 代行比率(実績値)の確定・ピーク年月決定 | 性能(久保田) | 6月 | 計画書#DIV/0!。テストデータの前提
外部依存 | 環境構築(新東京検証機/本番相当) | 環境構築チーム | 〜6月末 | 事前走行No.14(7/01)の前提
外部依存 | 投入/応答ツールの作成・移送 | ツール作成チーム | 〜6月末 | #3 ECHO上限の事前検証含む
外部依存 | テストデータの作成 | データ作成チーム | 〜6月末 | 整理No.13後。代行比率確定が前提
外部依存 | NW統計(東阪/STREAM)取得の依頼・合意 | NW担当 | 8月 | 取得タイミングの事前合意