## 準備状況管理表
性能テスト(STEP2単独) 準備状況管理表
出典: 【CBS構築STEP2】個別テスト計画(GFP編)_性能テスト_Ver1.2.xlsx / 3.2.STEP2単独 ｜ 状態は ▼ から選択 ｜ 各項目の保存場所(パス・URL)を記入し、各チームの完了を追跡
分類 | 項目 | 担当チーム | 状態 | 情報の保存場所(パス・URL) | 必要時期 | 備考・課題
負荷条件の確定 | #2/#3/#4 の投入条件(ToDo#126回答反映) | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 最優先 | #2:最大79TPS瞬間/50TPS×30秒, #3:ECHO目標件数, #4:対象ISS
負荷条件の確定 | 平常時100TPSへの特異電文の上乗せ方法 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 最優先 | 積み方が計画書上未確定。方針を決定
負荷条件の確定 | #5 国際NW測定の投入方法 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 最優先 | 新大阪Sim→東京(BT網)50TPS。手順・経路・ツール検討
前提資料・閾値 | 性能リソース設計書_Ver1.0.xlsx 入手 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 6月 | STEP2閾値の出典
前提資料・閾値 | 要件定義書(非機能要件)_Ver1.0 入手 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 6月 | STEP1閾値の出典
前提資料・閾値 | 机上試算 処理可能件数の準備 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 6月 | スループット比較の基準
前提資料・閾値 | 代行比率(実績値)の確定 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 6月 | 計画書で#DIV/0!(未入力)。データ件数算定の前提
前提資料・閾値 | ピーク時実績の年月確定(202x年xx月) | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 6月 | 代行比率の根拠(*1)
環境構築 | 新東京検証機(FEP/FES/DTP/GFP)構築 | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月 | コアアップなしの状態であること
環境構築 | CBSポータル 本番相当(ST1)接続 | 環境構築/ポータル | 未着手 |  | 7月 | オーソリ投入のみ
環境構築 | 東阪接続 Shadowbase(東京のみ) | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月
環境構築 | 新大阪検証機Sim + BT網(#5用) | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月 | #5投入方法と連動
環境構築 | シミュレータ接続先構成 | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月 | CAFIS/CARDNET/SPSV/国際NW各社
環境構築 | 本番との環境差異の確認 | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月 | 別紙1.CBS環境差異
環境構築 | ライブラリ(本番用)配置 | 環境構築チーム | 未着手 |  | 7月 | 各環境で共通
ツール(STEP1) | CAFIS 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 共通ST流用
ツール(STEP1) | JCN 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 共通ST流用
ツール(STEP1) | SPSV 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 共通ST流用
ツール(STEP1) | JENIUS 応答ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP1) | FES 応答ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP1) | DTP 応答ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | J-LINK 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 共通ST流用
ツール(STEP2) | NYCE 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | DFS 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | VisaNet 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | BankNet 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | AEGN 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | JCN(CN) 投入ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月
ツール(STEP2) | J-LINK/NYCE/DFS/Unionpay/JCN 応答ツール | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 仕向応答
ツール(STEP2) | #3 ECHO 5000TPS のツール上限 事前検証 | ツール作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 不可なら可能件数を確定
テストデータ | 本番想定 取引比率データ(共通ST再利用) | データ作成チーム | 未着手 |  | 7月 | GFP経由取引のみ
テストデータ | 追加分(利用場所・カード種類)新規作成 | データ作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 共通ST同方針
テストデータ | 代行データ(通常/小額/スペシャル/障害時) | データ作成チーム | 未着手 |  | 7月 | 代行比率確定後
テストデータ | 特異データ #420(障害取消)/#302(ネガ)/#800(ECHO) | データ作成チーム | 未着手 |  | 7月
テストデータ | FEP↔GFP・GFP→DTP(デトークン)分 | データ作成チーム | 未着手 |  | 7月
測定・取得 | MEASURE設定(CPU/DISK/FILE等・1分間隔) | 性能/環境 | 未着手 |  | 8月
測定・取得 | PATHWAY STATS / STATUS SERVER 取得手順 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 8月
測定・取得 | TMF/PEEK(PCB)/OSS/Shadowbase/DISK統計 手順 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 8月
測定・取得 | 各ログのテスト前リセット要否の整理 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 8月 | GFP系は要
測定・取得 | NW統計(東阪間/STREAM)取得依頼 | NW担当 | 未着手 |  | 8月 | 取得を依頼し情報連携
手順・記録 | 実施手順書の作成 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 8月 | 起動→クリア→定期バッチ→Measure→投入…
手順・記録 | 記録/判定テンプレの作成 | 性能(とりまとめ) | 未着手 |  | 8月 | 3回測定・閾値判定
手順・記録 | ドライラン(お試し実施) | 全チーム | 未着手 |  | 8月 | エラーは課題共有リストへ

## 課題共有リスト
お試し実施(ドライラン) 課題共有リスト
ドライランや実施中に発生したエラー・課題を記録し、担当へ共有 → 修正状況を追跡する
No. | 発生日 | 発生事象(エラー内容) | 該当パターン/対象 | 共有先・担当 | 対応状況 | 解消日 | 備考
1 |  | (記入例) 〇〇投入ツールでXXエラー、投入が途中停止 | #3 ECHO | ツール作成チーム | 対応中