## 未決事項チェックリスト
未決事項チェックリスト（決まっていないこと）
テストケース作成・WBS作成で出てきた『未決』を起票。状態を ▼ で更新し、決定したら『決定事項メモ』へ転記
No | 分類 | 項目 | 未決の内容・論点 | 状態 | 優先 | 期限 | 担当 | 関連(ToDo/資料)
1 | 負荷条件 | 上乗せ方法 | 平常時100TPSに特異電文を上乗せする積み方が計画書上未確定 | 未決 | 高 | 6月 | 性能(久保田) | 計画3.2.2
2 | 負荷条件 | #2 ネガ投入条件 | 投入時間・件数。実質 最大79TPS瞬間/50TPS×30秒で設定予定 | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | ToDo#126
3 | 負荷条件 | #3 ECHO投入条件 | 5000TPS目標。ツール上限で不可なら可能件数。投入時間も | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | ToDo#126
4 | 負荷条件 | #4 対象ISS | 無応答とする対象ISSの決定 | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | ToDo#126
5 | 負荷条件 | #5 投入方法 | 新大阪Sim→東京(BT網)50TPSの投入手順・経路・ツールが未定 | 未決 | 高 | 6〜7月 | 久保田、HAS | 計画3.2.2
6 | 前提資料 | 閾値出典 | 性能リソース設計書/要件定義書(非機能)の入手 | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | 計画3.2.4
7 | 前提資料 | 代行比率 | 実績値が未入力(#DIV/0!)。ピーク年月(202x年xx月)も未定 | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | 計画3.2.3.2
8 | 前提資料 | 机上試算件数 | スループット比較の基準となる処理可能件数 | 未決 | 中 | 6月 | 久保田 | 計画3.2.4(3)
9 | 評価基準 | レスポンス目標 | GFP 0.5秒は仮置き。実績無く設計値で確認 | 未決 | 中 | 7月 | 久保田 | 計画3.2.4(4)
10 | WBS | 本番①並走 | #1/#2/#3が同日程・同一メンバー。各3回測定の妥当性 | 未決 | 高 | 6月 | 久保田 | WBS No22-33
11 | WBS | 前後関係 | ケース作成(No6)がToDo#126(No4)完了前に着手 | 未決 | 中 | 6月 | 久保田 | WBS No4,6
12 | WBS | 外部依存 | 環境構築/ツール作成/データ作成タスクが本WBSに無い | 未決 | 中 | 6月 | 久保田 | 別WBS
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 決定事項メモ
決定事項メモ（決まったこと）
決定した内容を記録。反映先(計画書/WBS/テストケース)に展開したらチェック
No | 分類 | 決定事項 | 決定理由・根拠 | 決定日 | 決定者 | 反映先 | 反映済
1 | 目的 | 目的は2点:(1)消費コスト評価(スループット/レスポンスが特異時に低下しない)(2)リソース・ボトルネック評価 | 計画3.2.4(1)/認識合わせQ1 | 2026-06-15 | - | テストケース | 未
2 | スコープ | STEP2単独はGFP経由取引のみ投入。国内系は共通ST評価済でSim応答。FEP-GFP・GFP-DTPは投入対象 | 計画3.2.1/Q2 | 2026-06-15 | - | テストケース | 未
3 | 測定 | 統計は投入前から継続取得し、評価は投入5分後からの10分を範囲指定で抽出(取得=範囲絞り込みの意) | Q4/Q5の整理 | 2026-06-15 | - | 手順/テストケース | 未
4 | 手順 | 順番:環境起動→統計クリア→定期バッチ開始→Measure開始→投入開始→投入終了→定期バッチ終了→Measure終了→環境停止 | ユーザー確認Q4 | 2026-06-15 | - | 手順書 | 未
5 | 評価基準 | 合否は平常時vs特異時の比較が主眼、リソース閾値は参考値の位置づけ | 計画3.2.6/Q6 | 2026-06-15 | - | テストケース/報告 | 未
6 | 実施回数 | 評価項目は各テスト3回ずつ実施、平常時投入15分 | 計画3.2.3.2 | 2026-06-15 | - | WBS/手順 | 未
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 使い方
使い方
【未決事項チェックリスト】
・テストケース作成やWBS作成で『決まっていないこと』が出たら1行起票する。
・状態(▼): 未決 → 検討中 → 決定/保留/対象外 で更新。
・優先(▼): 高/中/低。期限・担当・関連(ToDo番号や計画書の節)を記入。
【決定事項メモ】
・未決が『決定』になったら、こちらへ転記し、理由・根拠・決定日・決定者を残す。
・反映先(計画書/WBS/テストケース/手順書)に展開したら『反映済』を済にする。
【運用のコツ】
・打合せ後に未決→決定の差分を反映する運用が回しやすい。
・関連列にToDo#126等を書いておくと、回答待ちの紐付けが追える。
・初期データは2026-06-15時点の認識合わせ結果。最新は計画書/関連資料で確認。